## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos: Gestión de Riesgos en Proyectos
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Nro. De Ref. | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Tipo |  | Categoría de Riesgo | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad | Responsable | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta
|  |  |  | Amenaza | Oportunidad |  | Alta | Media | Baja | Alta | Media | Baja
1 | Falla en el algoritmo de asignación | Retraso en el cronograma debido a asignaciones incorrectas, afectando la productividad del equipo. | Falta de validaciones robustas en el algoritmo y pruebas insuficientes en escenarios complejos. | x |  | Técnico | x |  |  | x |  |  | Crítico | Equipo de Desarrollo | Mitigación | Diseñar criterios de validación claros, realizar pruebas unitarias y de integración, y optimizar el rendimiento del algoritmo.
2 | Errores en la lógica para priorizar proyectos | Asignación ineficiente de recursos que lleva a incumplimiento de objetivos de alcance y cronograma. | Falta de definición clara de métricas de prioridad y pruebas insuficientes en diferentes configuraciones. | x |  | Técnico |  | x |  | x |  |  | Alto | Equipo de Desarrollo | Mitigación | Realizar revisiones periódicas del algoritmo, definir métricas de evaluación y simular situaciones de priorización compleja.
3 | Problemas técnicos en reportes automáticos | Reportes imprecisos que impactan la toma de decisiones estratégicas, afectando la calidad del proyecto. | Errores en las integraciones de datos y falta de pruebas de control de calidad. | x |  | Técnico |  | x |  |  | x |  | Medio | Equipo de Desarrollo | Mitigación | Validar la precisión y relevancia de los reportes mediante pruebas de control de calidad y escenarios simulados.
4 | Errores en ajuste de fechas | Conflictos en el cronograma, afectando la sincronización de actividades críticas. | Inadecuado manejo de dependencias y cambios de configuración sin pruebas adecuadas. | x |  | Técnico |  | x |  | x |  |  | Alto | Equipo de Desarrollo | Mitigación | Simular ajustes en escenarios complejos y validar que los cambios no generen conflictos.
5 | Fallos en reportes avanzados y exportación | Incapacidad de compartir información precisa y oportuna, generando retrasos en la entrega. | Problemas en la compatibilidad de formatos y validaciones insuficientes. | x |  | Técnico |  | x |  | x |  |  | Medio | Equipo de Desarrollo | Mitigación | Realizar pruebas exhaustivas de exportación para garantizar la correcta funcionalidad en diferentes entornos.
6 | Fallas en proyectos multi-organizacionales | Violaciones de seguridad de datos, comprometiendo la confidencialidad y confiabilidad de la información. | Ausencia de controles de acceso robustos y auditorías periódicas. | x |  | Técnico | x |  |  | x |  |  | Crítico | Equipo de Desarrollo | Mitigación | Implementar controles de acceso robustos y realizar auditorías periódicas para validar la seguridad de los datos.
7 | Sistema no registra todas las actividades | Pérdida de datos críticos, lo que puede impactar los indicadores clave de desempeño. | Sobrecarga del sistema en escenarios de alta concurrencia. | x |  | Técnico |  | x |  |  | x |  | Medio | Equipo de Desarrollo | Mitigación | Realizar pruebas en escenarios de alta concurrencia para garantizar el correcto registro de actividades.
8 | Retrasos por fallos en el chat en tiempo real | Comunicación ineficaz, afectando la coordinación entre equipos y retrasando tareas clave. | Problemas de rendimiento bajo carga elevada y pruebas insuficientes. | x |  | Operacional |  | x |  |  | x |  | Medio | Equipo de Desarrollo | Mitigación | Probar la funcionalidad del chat bajo condiciones de alta carga y ajustar los tiempos de respuesta.
9 | Impacto por falta de alertas de fechas límite | Incumplimiento de entregables clave por la falta de visibilidad sobre plazos críticos. | Configuraciones incorrectas o incompletas de las alertas del sistema | x |  | Operacional |  | x |  |  | x |  | Medio | Equipo de Desarrollo | Mitigación | Validar que las alertas funcionen correctamente bajo diferentes configuraciones y escenarios.
10 | Problemas de gestión de roles y permisos | Accesos no autorizados o limitados, generando riesgos de seguridad y retrasos en tareas. | Falta de pruebas con diferentes perfiles de usuario y errores en la definición de permisos. | x |  | Operacional |  | x |  | x |  |  | Alto | Equipo de Desarrollo | Mitigación | Probar los permisos con usuarios de diferentes roles y ajustar según sea necesario.
11 | Interfaz no intuitiva limita la adopción | Baja adopción del sistema por parte de los usuarios, afectando la productividad general. | Falta de pruebas de usabilidad y retroalimentación del usuario final durante el diseño. | x |  | Operacional |  | x |  |  | x |  | Medio | Equipo de Desarrollo | Mitigación | Realizar un rediseño iterativo basado en pruebas de usabilidad y retroalimentación de los usuarios.
12 | Retrasos por códigos de invitación caducados | Pérdida de tiempo en la activación de usuarios, afectando la integración de equipos. | Falta de opciones para renovar códigos y alertas de vencimiento insuficientes. | x |  | Operacional |  | x |  |  | x |  | Medio | Equipo de Desarrollo | Mitigación | Configurar alertas automáticas para notificar la expiración y desarrollar opciones para reenviar códigos.
13 | Sobrecarga por demasiadas tareas simultáneas | Caída del sistema en momentos de alta demanda, afectando la continuidad del proyecto. | Configuración inadecuada de parámetros de carga y pruebas insuficientes en escenarios críticos. | x |  | Desempeño | x |  |  | x |  |  | Crítico | Equipo de Desarrollo | Mitigación | Realizar simulaciones de carga y ajustar los parámetros de asignación de recursos.
14 | Ineficiencia en priorización dinámica | Mala asignación de recursos que afecta el cronograma y la calidad de los resultados. | Falta de algoritmos adaptativos y métricas de evaluación actualizadas. | x |  | Desempeño |  | x |  | x |  |  | Alto | Equipo de Desarrollo | Mitigación | Probar el algoritmo con diferentes casos y ajustar las métricas de evaluación para reflejar las prioridades actuales.
15 | Cuellos de botella en alta demanda | Retrasos significativos en la ejecución de tareas, afectando el cronograma general del proyecto | Problemas de escalabilidad y falta de optimización en procesos de backend. | x |  | Desempeño | x |  |  | x |  |  | Crítico | Equipo de Desarrollo | Mitigación | Realizar pruebas de estrés bajo escenarios de máxima concurrencia y optimizar los procesos de backend.
16 | Mala experiencia por lentitud en navegación | Frustración del usuario, lo que puede llevar a la pérdida de confianza en el sistema. | Ineficiencias en la consulta de bases de datos y falta de optimización en tiempo de respuesta. | x |  | Desempeño |  | x |  |  | x |  | Medio | Equipo de Desarrollo | Mitigación | Medir los tiempos de carga en diferentes módulos y realizar ajustes en las consultas más lentas.
17 | Problemas de rendimiento con grandes volúmenes de registros | Tiempo excesivo en la consulta y gestión de datos, impactando la productividad del equipo. | Falta de estrategias de partición y optimización de índices en la base de datos. | x |  | Desempeño | x |  |  | x |  |  | Crítico | Equipo de Desarrollo | Mitigación | Implementar estrategias de partición o índices en la base de datos para mejorar el acceso a grandes volúmenes de datos.
18 | Sesiones cerradas prematuramente por inactividad | Pérdida de datos no guardados y desmotivación del usuario, afectando la experiencia de uso. | Parámetros de tiempo de inactividad mal configurados sin pruebas en diferentes escenarios. | x |  | Desempeño |  | x |  | x |  |  | Alto | Equipo de Desarrollo | Mitigación | Probar configuraciones de tiempo de inactividad en diferentes escenarios y optimizar la experiencia sin comprometer la seguridad.
19 | Fallos en definición de permisos | Brechas de seguridad y errores operativos debido a accesos inadecuados. | Falta de criterios claros y pruebas en la asignación de roles y permisos. | x |  | Seguridad | x |  |  | x |  |  | Crítico | Equipo de Desarrollo | Mitigación | Probar los permisos con diferentes perfiles de usuario y ajustar según las necesidades organizacionales.
20 | Fallas en segregación de datos entre organizaciones | Exposición de información sensible, generando riesgos de privacidad y cumplimiento legal. | Configuración incorrecta en las reglas de acceso y falta de validaciones cruzadas en los datos compartidos. | x |  | Seguridad | x |  |  | x |  |  | Crítico | Equipo de Desarrollo | Mitigación | Realizar auditorías regulares para asegurar la integridad y confidencialidad de los datos.

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Columna | Instrucciones
Nro. De Ref. | Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Descripción del problema | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Riesgo | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
Causas Raíz | Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen. Para identificar causas raíz se pueden utilizar métodos como la técnica de los 5 porqués que viene de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), ó la determinación de causas y efectos por medio de diagramas (Espina de pescado).
Tipo | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Categoría de Riesgo | Categorías en las que se clasificaran los riesgos, según el catalogo de riesgos definido por la organización, por ejemplo, estos pueden ser: Económicos, Políticos, Clientes, Proveedores, Equipo de trabajo, tecnología, entornos (ambientes), entre otros.
Probabilidad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, media o baja, marcando con una X.
Impacto | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si el impacto asociado con la ocurrencia del riesgo es alto, medio o bajo, marcando con una X.
Prioridad | El nivel de prioridad se asigna haciendo uso de una matriz de probabilidad e impacto. Riesgos de alta probabilidad e impacto serán más prioritarios que riesgos de baja probabilidad e impacto.
Responsable | Persona que puede ser del equipo de proyecto o no que será responsable de implementar los planes de respuesta y hacer seguimiento al riesgo. Puede ser un colaborador del proyecto (integrante del equipo), o puede ser algún implicado de la organización.
Estrategia de Respuesta | Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
Plan de Respuesta | Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.