## Historias de usuario
ID | Historias de Usuario | Puntos
EPICA 1 | Gestión Inteligente de Tarea
HU1 | Como gerente de proyecto, quiero optimizar la asignación de tareas en función de la carga de trabajo y la disponibilidad de los miembros del equipo. | 60
EPICA 2 | Priorización de Proyectos
HU2 | Como administrador de proyectos, quiero establecer prioridades en los proyectos en función de su urgencia y su impacto | 33
EPICA 3 | Colaboración en Tiempo Real
HU3 | Como miembro del equipo, quiero colaborar en tiempo real con mis compañeros para mejorar la eficiencia y la comunicación. | 140
EPICA 4 | Seguimiento y Reportes de Progreso
HU4 | Como gerente de proyecto, quiero ver el progreso de las tareas y los proyectos en tiempo real a través de gráficos y reportes. | 60
EPICA 5 | Gestión de Tiempos y Plazos
HU5 | Como gerente, quiero controlar los plazos de las tareas y asegurar que se cumplan los tiempos de entrega. | 33
EPICA 6 | Gestión de Roles y Permisos
HU6 | Como administrador, quiero definir los roles y permisos de cada usuario para asegurar que solo accedan a la información relevante. | 26
EPICA 7 | Seguridad y Autenticación de Usuarios
HU7 | Como administrador de la plataforma, quiero asegurar que el sistema tenga un mecanismo robusto de autenticación y autorización para proteger los datos sensibles. | 60
EPICA 8 | Sistema de Notificaciones Personalizadas
HU8 | Como usuario, quiero recibir notificaciones personalizadas sobre el progreso de mis tareas y cambios en los proyectos. | 21
EPICA 9 | Escalabilidad del Sistema
HU9 | Como arquitecto de software, quiero que TaskBlitz sea capaz de escalar de manera eficiente a medida que aumenta el número de usuarios y proyectos. | 140
EPICA 10 | Experiencia de Usuario (UX/UI)
HU10 | Como diseñador de UX, quiero asegurar que TaskBlitz tenga una interfaz intuitiva y fácil de usar, para mejorar la adopción por parte de los usuarios. | 33
EPICA 11 | Auditoría y Registro de Actividades
HU11 | Como administrador del sistema, quiero tener un registro detallado de todas las actividades realizadas en la plataforma para fines de auditoría y seguridad. | 33
EPICA 12 | Administración de Proyectos Multi-Organizacionales
HU12 | Como usuario avanzado, quiero poder gestionar proyectos que involucren múltiples organizaciones, manteniendo una clara separación de responsabilidades y acceso a información. | 140
EPICA 13 | Notificaciones de Actividad de Cuenta
HU13 | Como usuario, quiero recibir notificaciones cuando se detecten actividades sospechosas o inicios de sesión en mi cuenta desde ubicaciones o dispositivos no reconocidos, para proteger mi cuenta | 21
EPICA 14 | Cierre Automático de Sesión por Inactividad
HU14 | Como usuario, quiero que mi sesión se cierre automáticamente después de un período de inactividad, para proteger mi cuenta de accesos no autorizados. | 16
EPICA 15 | Registro con Autorización por Invitación
HU15 | Como administrador, quiero que el sistema permite el registro solo mediante invitación para restringir el acceso a la plataforma y asegurar que solo los usuarios autorizados puedan registrarse | 33
EPICA 16 | Optimización del Rendimiento
HU16 | Como desarrollador, quiero optimizar el rendimiento de la plataforma para que las acciones de los usuarios se ejecuten sin retrasos y con tiempos de respuesta mínimos. | 80
EPICA 17 | Sistema de Reportes Avanzados
HU17 | Como gerente, quiero poder generar reportes avanzados sobre el progreso de los proyectos y la eficiencia de los equipos. | 100
EPICA 18 | Registro y Verificación de Identidad
HU18 | Como administrador de la plataforma, quiero que el sistema implementa un proceso de verificación de identidad durante el registro para garantizar que solo usuarios legítimos puedan crear cuentas | 60
EPICA 19 | Integración con Herramientas de Terceros
HU19 | Como administrador, quiero integrar TaskBlitz con otras herramientas que utilizamos en la organización, como Google Drive y Slack. | Futura
EPICA 20 | Integración con Maching Learning para Asignación de Tareas
HU20 | Como administrador, quiero implementar un motor de inteligencia artificial que automatice la asignación de tareas basada en datos históricos de rendimiento y habilidades del equipo. | Futura

## 1. Sprint Backlog
EPICA | ID HU | Historia de Usuario | Tamaño | Id Tarea | Tarea | Responsable | Estimación (Hrs) | Estado
1 | HU1 | Como gerente de proyecto, quiero optimizar la asignación de tareas en función de la carga de trabajo y la disponibilidad de los miembros del equipo. | 60 | T1 | Mostrar carga de trabajo | Diego Estay | 8 | Terminado
|  |  |  | T2 | Asignación de tareas | Diego Estay | 7 | Terminado
|  |  |  | T3 | Alertas de sobrecarga | Diego Estay | 7 | Terminado
6 | HU6 | Como administrador, quiero definir los roles y permisos de cada usuario para asegurar que solo accedan a la información relevante. | 26 | T4 | Definir niveles de permisos | Diego Estay | 5 | Terminado
|  |  |  | T5 | Restricción de acceso a tareas sensibles | Diego Estay | 7 | Terminado
|  |  |  | T6 | Cambio de permisos por parte de administradores | Diego Estay | 6 | Terminado
2 | HU2 | Como administrador de proyectos, quiero establecer prioridades en los proyectos en función de su urgencia y su impacto | 33 | T7 | Ordenar proyectos por importancia | Diego Estay | 3 | Terminado
|  |  |  | T8 | Cambiar prioridades en tiempo real | Diego Estay | 5 | Terminado
|  |  |  | T9 | Tablero con proyectos urgentes | Diego Estay | 5 | Terminado

## 2. Sprint Backlog
EPICA | ID HU | Historia de Usuario | Tamaño | Id Tarea | Tarea | Responsable | Estimación (Hrs) | Estado
3 | HU3 | Como gerente de proyecto, quiero optimizar la asignación de tareas en función de la carga de trabajo y la disponibilidad de los miembros del equipo. | 60 | T1 | Chats y mensajes en tiempo real | Diego Estay | 12 | Terminado
|  |  |  | T2 | Alertas de actualizaciones en tareas | Diego Estay | 5 | Terminado
4 | HU4 | Como administrador, quiero definir los roles y permisos de cada usuario para asegurar que solo accedan a la información relevante. | 140 | T3 | Generar reportes automáticos | Diego Estay | 5 | Terminado
5 | HU5 | Como administrador de proyectos, quiero establecer prioridades en los proyectos en función de su urgencia y su impacto | 33 | T4 | Alertas de fechas límite | Diego Estay | 7 | Terminado
|  |  |  | T5 | Ajuste automático de fechas | Diego Estay | 4 | Terminado

## 3. Sprint Backlog
EPICA | ID HU | Historia de Usuario | Tamaño | Id Tarea | Tarea | Responsable | Estimación (Hrs) | Estado
7 | HU7 | Como administrador de la plataforma, quiero asegurar que el sistema tenga un mecanismo robusto de autenticación y autorización para proteger los datos sensibles. | 60 | T1 | Control de permisos de acceso | Diego Estay | 10 | Terminado
|  |  |  | T2 | Almacenamiento seguro de credenciales | Diego Estay | 8 | Terminado
8 | HU8 | Como usuario, quiero recibir notificaciones personalizadas sobre el progreso de mis tareas y cambios en los proyectos. | 21 | T4 | Notificaciones automáticas | Diego Estay | 5 | Terminado
9 | HU9 | Como arquitecto de software, quiero que TaskBlitz sea capaz de escalar de manera eficiente a medida que aumenta el número de usuarios y proyectos. | 140 | T5 | Pruebas de capacidad | Diego Estay | 12 | Terminado
|  |  |  | T6 | Balanceo de carga | Diego Estay | 15 | Terminado
|  |  |  | T7 | Integridad de los datos | Diego Estay | 10 | Terminado

## 4. Sprint Backlog
EPICA | ID HU | Historia de Usuario | Tamaño | Id Tarea | Tarea | Responsable | Estimación (Hrs) | Estado
10 | HU10 | Como diseñador de UX, quiero asegurar que TaskBlitz tenga una interfaz intuitiva y fácil de usar, para mejorar la adopción por parte de los usuarios. | 33 | T1 | Pruebas de usabilidad con usuarios finales | Diego Estay | 10 | Terminado
|  |  |  | T2 | Diseño responsive y funcional en móviles | Diego Estay | 8 | Terminado
11 | HU11 | Como administrador del sistema, quiero tener un registro detallado de todas las actividades realizadas en la plataforma para fines de auditoría y seguridad. | 33 | T3 | Protección de los registros | Diego Estay | 5 | Terminado
|  |  |  | T4 | Registro automático de accione | Diego Estay | 4 | Terminado
12 | HU12 | Como usuario avanzado, quiero poder gestionar proyectos que involucren múltiples organizaciones, manteniendo una clara separación de responsabilidades y acceso a información. | 140 | T5 | Definir permisos de acceso por organización | Diego Estay | 12 | Terminado
|  |  |  | T6 | Segregación de datos y protección de la integridad | Diego Estay | 15 | Terminado

## 5. Sprint Backlog
EPICA | ID HU | Historia de Usuario | Tamaño | Id Tarea | Tarea | Responsable | Estimación (Hrs) | Estado
13 | HU13 | Como usuario, quiero recibir notificaciones cuando se detecten actividades sospechosas, para proteger mi cuenta. | 21 | T1 | Bloqueo temporal por actividad sospechosa | Diego Estay | 8 | Terminado
|  |  |  | T2 | Notificaciones por cambio de contraseña | Diego Estay | 5 | Terminado
14 | HU14 | Como usuario, quiero que mi sesión se cierre automáticamente después de un período de inactividad, para proteger mi cuenta de accesos no autorizados. | 16 | T3 | Cierre de sesión automático después de inactividad | Diego Estay | 4 | Terminado
15 | HU15 | Como administrador, quiero que el sistema permite el registro solo mediante invitación para restringir el acceso a la plataforma y asegurar que solo los usuarios autorizados puedan registrarse. | 33 | T4 | Definir permisos de acceso por organización | Diego Estay | 10 | Terminado
|  |  |  | T5 | Asignación automática de roles | Diego Estay | 8 | Terminado
16 | HU16 | Como desarrollador, quiero optimizar el rendimiento de la plataforma para que las acciones de los usuarios se ejecuten sin retrasos y con tiempos de respuesta mínimos. | 80 | T6 | Tiempo de carga menor a 3 segundos | Diego Estay | 10 | Terminado
|  |  |  | T7 | Optimización de solicitudes al servidor | Diego Estay | 13 | Terminado

## 6. Sprint Backlog
EPICA | ID HU | Historia de Usuario | Tamaño | Id Tarea | Tarea | Responsable | Estimación (Hrs) | Estado
17 | HU17 | Como gerente, necesito generar reportes avanzados sobre el progreso y eficiencia del equipo, con la finalidad de tomar decisiones informadas | 100 | T1 | Visualizaciones gráficas del progreso | Diego Estay | 8
18 | HU18 | Como administrador, necesito un proceso de verificación de identidad, con la finalidad de evitar cuentas falsas o duplicadas | 60 | T2 | Revisión manual o automática | Diego Estay | 5

## Sprint BurnDown
Historias ID | Prioridad | Puntos | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6
HU1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
HU6 | 2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
HU2 | 3 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
HU3 | 4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
HU4 | 5 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
HU5 | 6 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
HU7 | 7 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
HU8 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
HU9 | 9 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
HU10 | 10 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
HU11 | 11 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
HU12 | 12 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
HU13 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
HU14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
HU15 | 15 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
HU16 | 16 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
HU17 | 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
HU18 | 18 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Backlog |  | 1089 | 119 | 233 | 221 | 206 | 150 | 160