## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
H1 | Como gerente de proyecto, necesito optimizar la asignación de tareas en función de la carga de trabajo y la disponibilidad de los miembros del equipo, con la finalidad de garantizar una distribución equilibrada y evitar sobrecargas | Gestión Inteligente de Tarea | Vacio | 60 | 1 | Must Have | N/A
H2 | Como administrador de proyectos, necesito establecer prioridades en los proyectos según su urgencia e impacto, con la finalidad de asegurar que los proyectos más importantes sean tratados con mayor urgencia​ | Priorización de Proyectos | Vacio | 33 | 1 | Must Have | N/A
H3 | Como miembro del equipo, necesito colaborar en tiempo real con mis compañeros, con la finalidad de mejorar la eficiencia y reducir malentendidos​ | Colaboración en Tiempo Real | Vacio | 140 | 2 | Must Have | N/A
H4 | Como gerente de proyecto, necesito ver el progreso de las tareas y proyectos en tiempo real mediante gráficos y reportes, con la finalidad de monitorear el avance y asegurar la finalización en el plazo establecido​ | Seguimiento y Reportes de Progreso | Vacio | 60 | 2 | Must Have | N/A
H5 | Como gerente, necesito controlar los plazos de las tareas, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los tiempos de entrega | Gestión de Tiempos y Plazos | Vacio | 33 | 2 | Must Have | N/A
H6 | Como administrador, necesito definir roles y permisos para los usuarios, con la finalidad de proteger la información sensible y asegurar que accedan solo a los datos relevantes​ | Gestión de Roles y Permisos | Vacio | 26 | 1 | Must Have | N/A
H7 | Como administrador, necesito implementar un mecanismo robusto de autenticación para proteger datos sensibles, con la finalidad de garantizar que solo usuarios autorizados accedan | Seguridad y Autenticación de Usuarios | Vacio | 60 | 3 | Must Have | N/A
H8 | Como usuario, necesito recibir notificaciones personalizadas sobre el progreso de mis tareas y proyectos, con la finalidad de mantenerme informado​ | Sistema de Notificaciones Personalizadas | Vacio | 21 | 4 | Should Have | N/A
H9 | Como arquitecto de software, necesito asegurar que TaskBlitz pueda escalar eficientemente, con la finalidad de que funcione correctamente bajo alta demanda | Escalabilidad del Sistema | Vacio | 140 | 3 | Should Have | N/A
H10 | Como diseñador de UX, necesito asegurar que TaskBlitz tenga una interfaz intuitiva, con la finalidad de mejorar la adopción por parte de los usuarios​ | Experiencia de Usuario (UX/UI) | Vacio | 53 | 3 | Should Have | N/A
H11 | Como administrador del sistema, necesito tener un registro detallado de actividades, con la finalidad de garantizar la integridad de los dato | Auditoría y Registro de Actividades | Vacio | 33 | 4 | Should Have | N/A
H12 | Como usuario avanzado, necesito gestionar proyectos entre múltiples organizaciones, con la finalidad de facilitar la colaboración manteniendo la seguridad | Administración de Proyectos Multi-Organizacionales | Vacio | 140 | 4 | Should Have | N/A
H13 | Como usuario, necesito recibir notificaciones sobre actividades sospechosas en mi cuenta, con la finalidad de protegerla​ | Notificaciones de Actividad de Cuenta | Vacio | 21 | 5 | Should Have | N/A
H14 | Como usuario, quiero que mi sesión se cierre automáticamente después de un período de inactividad, con la finalidad de proteger mi cuenta de accesos no autorizados | Cierre Automático de Sesión por Inactividad | Vacio | 16 | 5 | Should Have | N/A
H15 | Como administrador, necesito permitir el registro solo por invitación, con la finalidad de controlar el acceso​ | Registro con Autorización por Invitación | Vacio | 33 | 5 | Could Have | N/A
H16 | Como desarrollador, necesito optimizar el rendimiento de la plataforma, con la finalidad de asegurar tiempos de respuesta mínimos | Optimización del Rendimiento | Vacio | 80 | 5 | Could Have | N/A
H17 | Como gerente, necesito generar reportes avanzados sobre el progreso y eficiencia del equipo, con la finalidad de tomar decisiones informadas | Sistema de Reportes Avanzados | Vacio | 100 | 6 | Could Have | N/A
H18 | Como administrador, necesito un proceso de verificación de identidad, con la finalidad de evitar cuentas falsas o duplicadas | Registro y Verificación de Identidad | Vacio | 60 | 6 | Could Have | N/A
H19 | Como administrador, necesito integrar TaskBlitz con herramientas externas como Google Drive y Slack, con la finalidad de mejorar la conectividad y eficiencia​(avance) | Integración con Herramientas de Terceros | Vacio | Futuras | Futuras | Wont’t Have | N/A
H20 | Como administrador, quiero implementar maching learning para que ayude automatizando la asignación de tareas, con la finalidad de mejorar la eficiencia | Integración con Maching Learning para Asignación de Tareas | Vacio | Futuras | Futuras | Won’t Have | N/A

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.