## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
HU1-01 | Como gerente de proyecto, necesito optimizar la asignación de tareas en función de la carga de trabajo y la disponibilidad de los miembros del equipo, con la finalidad de garantizar una distribución equilibrada y evitar sobrecargas | Desarrollo | Diego Estay | Finalizado | 22 | 8 | 14 | 7 | 7 | 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 0
HU1-06 | Como administrador, quiero definir los roles y permisos de cada usuario para asegurar que solo accedan a la información relevante. | Desarrollo | Diego Estay | Finalizado | 18 | 6 | 12 | 5 | 7 | 7 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 0
HU1-02 | Como administrador de proyectos, quiero establecer prioridades en los proyectos en función de su urgencia y su impacto | Desarrollo | Diego Estay | Finalizado | 13 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? |  | #NAME? | 13 | 0
HU2-03 | Como gerente de proyecto, quiero optimizar la asignación de tareas en función de la carga de trabajo y la disponibilidad de los miembros del equipo. | Desarrollo | Diego Estay | Finalizado | 17 | 3 | 14 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 0
HU2-04 | Como administrador, quiero definir los roles y permisos de cada usuario para asegurar que solo accedan a la información relevante. | Desarrollo | Diego Estay | Finalizado | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
HU2-05 | Como administrador de proyectos, quiero establecer prioridades en los proyectos en función de su urgencia y su impacto | Desarrollo | Diego Estay | Finalizado | 11 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 0
HU3-07 | Como administrador de la plataforma, quiero asegurar que el sistema tenga un mecanismo robusto de autenticación y autorización para proteger los datos sensibles. | Desarrollo | Diego Estay | Finalizado | 18 | 3 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 0
HU3-08 | Como usuario, quiero recibir notificaciones personalizadas sobre el progreso de mis tareas y cambios en los proyectos. | Desarrollo | Diego Estay | Finalizado | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0
HU3-09 | Como arquitecto de software, quiero que TaskBlitz sea capaz de escalar de manera eficiente a medida que aumenta el número de usuarios y proyectos. | Desarrollo | Diego Estay | Finalizado | 37 | 5 | 32 | 6 | 26 | 6 | 20 | 8 | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37 | 0
HU4-10 | Como diseñador de UX, quiero asegurar que TaskBlitz tenga una interfaz intuitiva y fácil de usar, para mejorar la adopción por parte de los usuarios. | Desarrollo | Diego Estay | Finalizado | 18 | 3 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 0
HU4-11 | Como administrador del sistema, quiero tener un registro detallado de todas las actividades realizadas en la plataforma para fines de auditoría y seguridad. | Desarrollo | Diego Estay | Finalizado | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 0
HU4-12 | Como usuario avanzado, necesito gestionar proyectos entre múltiples organizaciones, con la finalidad de facilitar la colaboración manteniendo la seguridad | Desarrollo | Diego Estay | Finalizado | 27 | 4 | 23 | 5 | 18 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27 | 0
HU5-13 | Como usuario, quiero recibir notificaciones cuando se detecten actividades sospechosas, para proteger mi cuenta. | Desarrollo | Diego Estay | Finalizado | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
HU5-14 | Como usuario, quiero que mi sesión se cierre automáticamente después de un período de inactividad, para proteger mi cuenta de accesos no autorizados. | Desarrollo | Diego Estay | Finalizado | 14 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 0
HU5-15 | Como administrador, quiero que el sistema permite el registro solo mediante invitación para restringir el acceso a la plataforma y asegurar que solo los usuarios autorizados puedan registrarse. | Desarrollo | Diego Estay | Finalizado | 18 | 6 | 12 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 0
HU5-16 | Como desarrollador, quiero optimizar el rendimiento de la plataforma para que las acciones de los usuarios se ejecuten sin retrasos y con tiempos de respuesta mínimos. | Desarrollo | Diego Estay | Finalizado | 23 | 6 | 17 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 0
HU6-17 | Como gerente, necesito generar reportes avanzados sobre el progreso y eficiencia del equipo, con la finalidad de tomar decisiones informadas | Desarrollo | Diego Estay | Finalizado | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 0
HU6-18 | Como administrador, necesito un proceso de verificación de identidad, con la finalidad de evitar cuentas falsas o duplicadas | Desarrollo | Diego Estay | Finalizado | 5 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 0
xx-19 | Como administrador, necesito integrar TaskBlitz con herramientas externas como Google Drive y Slack, con la finalidad de mejorar la conectividad y eficiencia​(avance) | Desarrollo | Diego Estay | Futuro Sprint( No iniciado) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
xx-20 | Como administrador, quiero implementar maching learning para que ayude automatizando la asignación de tareas, con la finalidad de mejorar la eficiencia | Desarrollo | Diego Estay | Futuro Sprint( No iniciado) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.